MetaPlatform

生产化迁移路线图

Production Migration Roadmap v1.0

从 MVP 原型到生产级平台的完整迁移计划

2026-07-07

# 目录

1. 背景与目标

2. 当前状态 vs 规划差距

3. 迁移阶段总览

4. Phase 0 - 基础设施搭建

5. Phase 1 - 安全与认证

6. Phase 2 - 存储层升级

7. Phase 3 - AI 基质增强

8. Phase 4 - 数据栈搭建

9. Phase 5 - 可观测性

10. Phase 6 - K8s 部署

11. Phase 7 - 灾备与合规

12. 总时间线与资源估算

13. 风险与缓解

# 1. 背景与目标

MetaPlatform 是企业级 AI 中台产品，基于 Schema 驱动的低代码平台。当前 v1.0 版本已完成前端 12 个模块 + 后端 64 个 API 端点 + 54 张数据库表的完整功能开发，但使用 SQLite 作为存储，缺乏生产级中间件、安全认证、可观测性和容器化部署。

## 1.1 迁移目标

- 将 SQLite 原型升级为生产级 PostgreSQL + 中间件栈

- 实现 Keycloak SSO + Casbin RBAC + APISIX API 网关

- 引入 Neo4j/Milvus/Kafka/ES/Doris/Hudi 等生产组件

- 实现 Prometheus/Grafana/Loki/Tempo 全栈可观测

- 迁移到 K8s + Helm + ArgoCD 容器化部署

- 实现灾备和合规认证

# 2. 当前状态 vs 规划差距

以下是当前 MVP 实现与 docs/tech-architecture 规划的详细对比：

| 层级 | 规划选型 | 当前实现 | 差距 | 目标阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L2-2 本体引擎 | Java + Neo4j 5 | Node.js + SQLite | 无 Neo4j | Phase 2 |
| L2-2 事件总线 | Kafka 3.6 | 无 | 无事件驱动 | Phase 2 |
| L2-3 RAG | Milvus + BGE-M3 | SQLite LIKE | 无向量检索 | Phase 2 |
| L2-3 数据湖 | Hudi + MinIO | SQLite 模拟 | 无数据湖 | Phase 4 |
| L2-3 数据仓库 | Doris + ClickHouse | SQLite 模拟 | 无 OLAP | Phase 4 |
| L3-1 LLM Gateway | Go + LiteLLM | Node.js 代理 | 无多模型路由 | Phase 3 |
| L3-1 Embedding | BGE-M3 | 无 | 无本地 Embedding | Phase 3 |
| L3-1 Agent | LangGraph 0.2 | Node.js 自研 | 无 LangGraph | Phase 3 |
| L3-3 认证 | Keycloak / OIDC | JWT 硬编码 | 无 SSO/MFA | Phase 1 |
| L3-3 鉴权 | Casbin + OPA | 无后端鉴权 | 无 RBAC | Phase 1 |
| L3-3 API 网关 | APISIX | Express 直连 | 无网关 | Phase 1 |
| L3-3 多租户 | PG RLS | 硬编码 tenant_id | 无租户隔离 | Phase 1 |
| L3-4 关系 DB | PostgreSQL 16 | SQLite | 需迁移 | Phase 0 |
| L3-4 缓存 | Redis 7 Cluster | 无 | 无缓存层 | Phase 0 |
| L3-4 搜索 | Elasticsearch 8 | SQLite LIKE | 无搜索引擎 | Phase 2 |
| L3-5 部署 | K8s 1.29 + Helm | node 直连 | 无容器化 | Phase 6 |
| L3-5 监控 | Prometheus/Grafana | 无 | 无可观测 | Phase 5 |
| L3-5 日志 | Loki + Vector | stdout | 无结构化日志 | Phase 5 |
| L3-5 追踪 | Tempo + OTel | 无 | 无链路追踪 | Phase 5 |

# 3. 迁移阶段总览

共 8 个阶段，预计总工期 23 周（约 6 个月）：

| 阶段 | 名称 | 工期 | 优先级 | 核心交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Phase 0 - 基础设施搭建 | 2 周 | P0 紧急 | docker-compose up 一键启动全栈，所有功能在 PG 上正常运行 |
| P1 | Phase 1 - 安全与认证 | 3 周 | P0 紧急 | SSO 登录 + RBAC 鉴权 + 多租户隔离 + API 网关 |
| P2 | Phase 2 - 存储层升级 | 4 周 | P1 高 | Neo4j 图存储 + Milvus 向量检索 + MinIO 文件 + ES 搜索 + Kafka 事件总线 |
| P3 | Phase 3 - AI 基质增强 | 3 周 | P1 高 | 多模型 LLM Gateway + 本地 Embedding + Agent Runtime + Context Store |
| P4 | Phase 4 - 数据栈搭建 | 4 周 | P1 高 | Doris 实时数仓 + Hudi 数据湖 + ClickHouse 适配 + CDC 同步 + NL2SQL |
| P5 | Phase 5 - 可观测性 | 2 周 | P1 高 | Prometheus/Grafana/Loki/Tempo 全栈可观测 |
| P6 | Phase 6 - K8s 部署 | 3 周 | P2 中 | K8s + Helm + ArgoCD + Istio + 自动扩缩容 |
| P7 | Phase 7 - 灾备与合规 | 2 周 | P2 中 | 同城双活 + 异地灾备 + 自动备份 + 安全扫描 |

# 4. Phase 0 - 基础设施搭建

目标：搭建生产级基础设施，为后续迁移提供底座

工期：2 周  |  优先级：P0 紧急

### 任务清单

| 任务 | 详情 | 工时 | 所需技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 16 安装 + 数据迁移 | 将 SQLite 54 张表迁移到 PostgreSQL，保持 schema 兼容 | 3 天 | DBA |
| Redis 7 安装 + 缓存层接入 | 部署 Redis Cluster，接入 Express 中间件做 session 缓存 | 2 天 | 后端 |
| Docker Compose 编排 | 编写 docker-compose.yml，一键启动 PG + Redis + API + Frontend | 2 天 | DevOps |
| CI/CD 流水线 | GitHub Actions: lint + tsc + test + build + docker push | 2 天 | DevOps |
| 前端 PostgreSQL 连接验证 | 所有 64 个 API 端点在 PG 上通过测试 | 1 天 | 全栈 |

### 风险与缓解

### 交付标准

- docker-compose up 一键启动全栈，所有功能在 PG 上正常运行

# 5. Phase 1 - 安全与认证

目标：实现生产级认证鉴权，替代硬编码

工期：3 周  |  优先级：P0 紧急

### 任务清单

| 任务 | 详情 | 工时 | 所需技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Keycloak 部署 + OIDC 集成 | 部署 Keycloak，实现 SSO 登录，替代 JWT 硬编码 | 5 天 | 后端 |
| Casbin RBAC 鉴权 | 接入 Casbin，实现用户/角色/权限控制，替代前端菜单控制 | 3 天 | 后端 |
| API 网关 APISIX | 部署 APISIX，实现路由/限流/灰度，替代 Express 直连 | 3 天 | DevOps |
| 多租户 RLS | PostgreSQL Row-Level Security，替代硬编码 tenant_id | 3 天 | 后端 |
| TLS 1.3 + 证书管理 | Cert Manager + Let's Encrypt，全链路加密 | 2 天 | DevOps |
| 前端登录/权限改造 | React 路由守卫 + 角色菜单 + Token 刷新 | 3 天 | 前端 |

### 风险与缓解

### 交付标准

- SSO 登录 + RBAC 鉴权 + 多租户隔离 + API 网关

# 6. Phase 2 - 存储层升级

目标：引入生产级存储中间件，支撑大规模数据

工期：4 周  |  优先级：P1 高

### 任务清单

| 任务 | 详情 | 工时 | 所需技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Neo4j 5 部署 + 本体引擎迁移 | 将本体数据从 PG 迁移到 Neo4j，Java 本体引擎直连 | 5 天 | 后端/DBA |
| Milvus 2.4 部署 + 向量检索 | 部署 Milvus，实现 RAG 语义搜索替代 SQLite LIKE | 4 天 | 后端 |
| MinIO 部署 + 文件存储 | 部署 MinIO，替代本地文件系统存储 | 2 天 | DevOps |
| Elasticsearch 8 部署 + 全文检索 | 部署 ES，替代 SQLite LIKE 查询 | 3 天 | 后端 |
| Kafka 3.6 部署 + 事件驱动 | 部署 Kafka，实现事件总线 + Outbox 模式 | 4 天 | 后端 |
| 前端 API 适配改造 | api.ts 层适配新存储接口，保持前端无感知 | 3 天 | 前端 |

### 风险与缓解

### 交付标准

- Neo4j 图存储 + Milvus 向量检索 + MinIO 文件 + ES 搜索 + Kafka 事件总线

# 7. Phase 3 - AI 基质增强

目标：实现生产级 AI 能力，支撑 NL 建模和智能对话

工期：3 周  |  优先级：P1 高

### 任务清单

| 任务 | 详情 | 工时 | 所需技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM Gateway (Go) 开发 | 多模型路由 + 智能分级 + 成本控制 + Token 计费 | 5 天 | Go 后端 |
| BGE-M3 Embedding 服务 | 本地 Embedding 服务，替代远程 API 调用 | 3 天 | AI 工程 |
| LangGraph Agent Runtime | Python Agent 运行时，支持多步推理 + 工具调用 | 4 天 | AI 工程 |
| Context Store (Redis) | 用户上下文/会话记忆，短期 Redis + 长期 PG | 2 天 | 后端 |
| 前端 AI 功能对接 | SuperAI 对话 + NL 建模 + AI 字段建议 | 3 天 | 前端 |

### 风险与缓解

### 交付标准

- 多模型 LLM Gateway + 本地 Embedding + Agent Runtime + Context Store

# 8. Phase 4 - 数据栈搭建

目标：实现数据湖仓一体化，支撑大数据分析

工期：4 周  |  优先级：P1 高

### 任务清单

| 任务 | 详情 | 工时 | 所需技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apache Doris 2.0 部署 | 实时数仓，3 FE + 3 BE 集群 | 4 天 | DBA |
| Apache Hudi + MinIO 数据湖 | 原始层/标准层/应用层数据湖架构 | 4 天 | 数据工程 |
| ClickHouse 24 适配器 | 外部数仓接入适配层 | 3 天 | 数据工程 |
| CDC 数据同步 (Debezium) | PG → Kafka → Doris/Hudi 实时同步 | 4 天 | 数据工程 |
| NL2SQL 查询引擎 | 自然语言转 SQL 查询，对接 Doris | 3 天 | AI 工程 |
| 数据中心前端改造 | DataCenter 页面对接真实数据源 | 2 天 | 前端 |

### 风险与缓解

### 交付标准

- Doris 实时数仓 + Hudi 数据湖 + ClickHouse 适配 + CDC 同步 + NL2SQL

# 9. Phase 5 - 可观测性

目标：实现全栈可观测，保障生产运维

工期：2 周  |  优先级：P1 高

### 任务清单

| 任务 | 详情 | 工时 | 所需技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prometheus + Grafana 监控 | 指标采集 + 仪表盘 + 告警规则 | 3 天 | DevOps |
| Loki + Vector 日志 | 结构化日志采集 + 多租户隔离 | 2 天 | DevOps |
| Tempo + OpenTelemetry 追踪 | 端到端链路追踪，采样率 10% | 3 天 | DevOps |
| SLO 仪表盘 | API 可用性/延迟/错误率实时监控 | 2 天 | DevOps |

### 风险与缓解

### 交付标准

- Prometheus/Grafana/Loki/Tempo 全栈可观测

# 10. Phase 6 - K8s 部署

目标：迁移到 Kubernetes 容器编排

工期：3 周  |  优先级：P2 中

### 任务清单

| 任务 | 详情 | 工时 | 所需技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Helm Charts 编写 | 每个服务的 Helm Chart，参数化配置 | 4 天 | DevOps |
| ArgoCD GitOps | Git 驱动部署，自动同步 | 3 天 | DevOps |
| HPA 自动扩缩容 | 基于 CPU/内存的自动扩缩 | 2 天 | DevOps |
| Service Mesh (Istio) | mTLS + 流量管理 + 灰度发布 | 4 天 | DevOps |
| 蓝绿/金丝雀发布 | 零停机部署策略 | 2 天 | DevOps |

### 风险与缓解

### 交付标准

- K8s + Helm + ArgoCD + Istio + 自动扩缩容

# 11. Phase 7 - 灾备与合规

目标：实现灾备能力和合规认证

工期：2 周  |  优先级：P2 中

### 任务清单

| 任务 | 详情 | 工时 | 所需技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PG 主备 + Patroni | 自动故障切换，RPO < 1min | 2 天 | DBA |
| Kafka MirrorMaker 2 | 跨 Region 复制 | 2 天 | DevOps |
| MinIO 跨 Region 复制 | 文件级灾备 | 1 天 | DevOps |
| 备份策略自动化 | PG basebackup + WAL 归档 + 定时备份 | 2 天 | DevOps |
| 安全扫描集成 | Trivy + Snyk + cosign 签名 | 2 天 | DevOps |

### 风险与缓解

### 交付标准

- 同城双活 + 异地灾备 + 自动备份 + 安全扫描

# 12. 总时间线与资源估算

## 12.1 时间线

| 周 | 阶段 | 开始 | 结束 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Phase 0 | W1 | W2 | PG + Redis + Docker Compose 就绪 |
| 3-5 | Phase 1 | W3 | W5 | SSO + RBAC + API 网关上线 |
| 6-9 | Phase 2 | W6 | W9 | Neo4j + Milvus + Kafka + ES 上线 |
| 10-12 | Phase 3 | W10 | W12 | LLM Gateway + Embedding + Agent 上线 |
| 13-16 | Phase 4 | W13 | W16 | Doris + Hudi + CDC + NL2SQL 上线 |
| 17-18 | Phase 5 | W17 | W18 | Prometheus + Grafana + Loki + Tempo 上线 |
| 19-21 | Phase 6 | W19 | W21 | K8s + Helm + ArgoCD + Istio 上线 |
| 22-23 | Phase 7 | W22 | W23 | 灾备 + 安全扫描 + 合规就绪 |

## 12.2 团队资源需求

| 角色 | 人数 | 参与阶段 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端工程师 (Node.js/Java) | 2 人 | Phase 0-4 | API 改造 + 存储迁移 + 中间件集成 |
| 前端工程师 (React) | 1 人 | Phase 0-4 | 登录/权限/存储适配改造 |
| AI 工程师 | 1 人 | Phase 3-4 | LLM Gateway + Embedding + NL2SQL |
| DevOps 工程师 | 1 人 | Phase 0-7 | Docker/K8s/Helm/ArgoCD/监控/灾备 |
| DBA | 1 人 (兼职) | Phase 0/2/4/7 | PG/Neo4j/Milvus/Doris 运维 |
| 安全工程师 | 1 人 (兼职) | Phase 1/7 | Keycloak/安扫描/合规 |

总人力估算：5-7 人，6 个月

# 13. 风险与缓解

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| SQLite → PG 迁移 schema 不兼容 | Phase 0 | 提前做 schema 兼容性测试，准备迁移脚本 |
| Neo4j 集群部署复杂 | Phase 2 | 社区版单机起步，监控节点数量 |
| Kafka 运维成本高 | Phase 2 | 考虑托管 Kafka（阿里云 MSK） |
| K8s 学习曲线陡 | Phase 6 | DevOps 工程师主导，团队培训 |
| LLM API 成本超预算 | Phase 3 | LLM Gateway 强制分级 + 预算熔断 |
| Milvus 运维经验不足 | Phase 2 | 参考官方文档 + 社区支持 |
| 团队扩招困难 | 全阶段 | 优先招 DevOps + 后端，AI 可外包 |
| 多组件集成兼容性 | Phase 2-4 | 每个阶段做集成测试，灰度上线 |

# 附录：技术选型速查

| 组件 | 选型 | 版本 | 引入阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关系数据库 | PostgreSQL | 16 | Phase 0 |
| 缓存 | Redis Cluster | 7 | Phase 0 |
| 图数据库 | Neo4j | 5 | Phase 2 |
| 向量数据库 | Milvus | 2.4 | Phase 2 |
| 对象存储 | MinIO | 最新 | Phase 2 |
| 搜索引擎 | Elasticsearch | 8 | Phase 2 |
| 消息队列 | Apache Kafka | 3.6 | Phase 2 |
| LLM Gateway | 自研 (Go) + LiteLLM | - | Phase 3 |
| Embedding | BGE-M3 | - | Phase 3 |
| Agent Runtime | LangGraph | 0.2 | Phase 3 |
| 实时数仓 | Apache Doris | 2.0 | Phase 4 |
| 数据湖 | Apache Hudi | 0.13 | Phase 4 |
| 外部数仓适配 | ClickHouse | 24 | Phase 4 |
| CDC | Debezium | - | Phase 4 |
| API 网关 | Apache APISIX | 3.x | Phase 1 |
| 认证 | Keycloak | 22+ | Phase 1 |
| 鉴权 | Casbin | - | Phase 1 |
| 监控 | Prometheus + Grafana | - | Phase 5 |
| 日志 | Loki + Vector | - | Phase 5 |
| 追踪 | Tempo + OpenTelemetry | - | Phase 5 |
| 容器编排 | Kubernetes | 1.29 | Phase 6 |
| GitOps | ArgoCD | - | Phase 6 |
| Service Mesh | Istio | - | Phase 6 |
| CI/CD | GitHub Actions | - | Phase 0 |